## Sheet1
2018-11-12 |  |  |  | 2018-11-13 |  |  |  | 2018-11-14 |  |  |  | 2018-11-15 |  |  |  | 2018-11-16
Membres | Heure d'arrivée | Heure de départ | Tâches réalisées | Membres | Heure d'arrivée | Heure de départ | Tâches réalisées | Membres | Heure d'arrivée | Heure de départ | Tâches réalisées | Membres | Heure d'arrivée | Heure de départ | Tâches réalisées | Membres | Heure d'arrivée | Heure de départ | Tâches réalisées
MOLIN Thomas | 8:25 | 17:40 | Réalisation du schéma électrique (fritzing et physique) | MOLIN Thomas | 8:35 | 17:20 | Schéma électrique, début du programme Arduino | MOLIN Thomas |  |  |  | MOLIN Thomas |  |  |  | MOLIN Thomas
OLIVIER Leo | 8:35 | 17:20 | Début du programme (menu, affichage des données), commence à voir les structures | OLIVIER Leo | 7:45 | 18:00 | Continue le programme C (Structures, commentaires, nombre de lignes en mémoire) | OLIVIER Leo |  |  |  | OLIVIER Leo |  |  |  | OLIVIER Leo
BOUDRINGHIN Jonathan | 7:45 | 17:15 | Réalisation du schéma électrique (fritzing et physique), tests de fonctions avec l'Arduino | BOUDRINGHIN Jonathan | 8:20 | 17:30 | Programme en C | BOUDRINGHIN Jonathan |  |  |  | BOUDRINGHIN Jonathan |  |  |  | BOUDRINGHIN Jonathan
ALLART Mathis | 8:35 | 17:40 | Feuille d'avancement, Fiche de suivi, Tableau de Tests | ALLART Mathis | 8:35 | 18:00 | Gantt, Trello, Rapport, Tests sur Processing + Arduino | ALLART Mathis |  |  |  | ALLART Mathis |  |  |  | ALLART Mathis